## Slide 1
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 132» им. Н.М. Малахова
города Барнаула Алтайского края
Этап реализации проекта

## Slide 2: Этапы реализации
Заключение договоров с подрядчиками
Контроль качества выполнения работ, сроков поставки товара
Составление отчета о реализации проекта
Контроль расчетов с подрядчиками
Подача отчета об использовании финансовых средств

## Slide 3: Обновляем коммерческие предложения
Изменилась цена?
Корректируем бренд/количество
Увеличиваем софинансирование

## Slide 4: Согласование с бухгалтерией

## Slide 6: Рабочая группа
Завхоз/учитель технологии/технический специалист
Представители родительского комитета
Руководитель проектной группы (ответственный за написание проекта)
Узкие специалисты при необходимости
Директор школы
Проектная группа (дети - представительство)

## Slide 7: Перечень работ по проекту «Тайная комната» 2023г.
демонтаж старого оборудования
Повесить занавес
прикрепить карнизы
установить систему хранения (которую делаем на заказ)
пошить занавес
установить мебель
малярные работы
установить аппаратуру
развесить предоставленные в рамках безвозмездного вклада родительским комитетом костюмы

## Slide 8
Запрос обновлен-
ных КП
˅
˅
Заседание
рабочей группы
Заключе-ние
дог-ов
Гарант письма
˅
˅
Контр
замер, согл цветовой
гаммы
Старт
изгот с/мы хранения

## Slide 9
Закуп ткани на занавес
Начало пошива занавеса
Заказ техники
Демонтаж
Малярные работы
Монтаж с/мы хранения
˅
Установка карнизов, зеркала
Генеральная уборка. Дети
Передача костюмов, расстановка мебели, занавес

## Slide 10
Отчет о реализ Проекта
˅
˅
Поступление средств, расчет с подрядчиками
Отч об исп фин ср/в

## Slide 11
Не исключайте детей из процесса!
Продумывайте все этапы реализации!
Соблюдайте сроки!
Спрашивайте, если не понятно!